## OUT2019
RELAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS – ÁREA-FIM
Posição em OUT/2019
Perspectiva | Frente Estratégica | Objetivo Estratégico | Ordem | Projeto | Objetivo do Projeto | Gerente | Patrocinador | Situação | Início | Previsão de Término | Percentual de Execução | Custo Envolvido
Sociedade | Foco de Atuação | Combater a Criminalidade e a Corrupção | 1 | REDUÇÃO DOS CRIMES VIOLENTOS - TODOS JUNTOS PELA PAZ (*) | Promover Redução dos Crimes Violentos a Partir da Adoção Combinada de Medidas | Dr. André Clark | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-06-01 | 2019-12-31 | 22% | Sem custo
|  |  | 2 | ATUAÇÃO PRIORITÁRIA EM CASOS DE FEMINICÍDIO | Promover Aumento da Resolutividade do Sistema de Justiça nos Casos de Feminicídio | Dr. André Clark | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-06-01 | 2019-12-31 | 50% | Sem custo
|  | Induzir as Políticas Públicas | 3 | COMBATE À TRÍPLICE EPIDEMIA | Fomentar Ações de Controle e Diminuição dos Casos de Dengue, Zika e Chikungunya | Dr. Hugo Porto | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 60% | Sem custo
|  |  | 4 | CONSELHOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Fomentar Implantação dos Conselhos Municipais do Idoso e da Pessoa com Deficiência | Dr. Hugo Porto | Dr. Iran Sírio | Concluído | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 100% | Sem custo
|  |  | 5 | SAÚDE FISCAL DOS MUNICÍPIOS | Fomentar Gestão Municipal dos Tributos e Aumento da Arrecadação Própria | Dr. Élder Ximenes | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-07-01 | 2019-12-31 | 52% | Sem custo
|  |  | 6 | RESÍDUOS SÓLIDOS LIMOEIRO DO NORTE | Implementar Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na Região Leste (Sede Limoeiro do Norte) | Dra. Jacqueline Faustino | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-07-01 | 2019-12-31 | 76% | Sem custo
|  |  | 7 | VIDAS PRESERVADAS | Implementar Ações de Prevenção do Suicídio | Dr. Hugo Mendonça | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 67% | Sem custo
|  |  | 8 | MEDIAÇÃO ESCOLAR | Fomentar Implantação das Células de Mediação Escolar | Dr. Hugo Mendonça | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2016-04-01 | 2019-12-31 | 80% | Sem custo
|  | Zelar pelos Direitos Difusos e Coletivos | 9 | OSC LEGAL | Adequar e Capacitar as Organizações da Sociedade Civil | Dra. Rita d’Alva | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-05-01 | 2019-12-31 | 65% | Sem custo
|  |  | 10 | PROPOA | Proteger e Defender os Consumidores em Relação ao Consumo de Produtos de Origem Animal | Dra. Ann Celly Sampaio | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-07-01 | 2019-12-31 | 71% | Sem custo
|  | Proteger o Regime Democrático e Promover os Direitos Fundamentais | 11 | EQUIPAMENTOS PARA PSR | Fomentar Fiscalização dos Equipamentos para Pessoas em Situação de Rua | Dr. Hugo Porto | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 100% | Sem custo
|  |  | 12 | COMITÊS DE COMBATE À LGBTFOBIA | Fomentar Implantação dos Comitês Estadual e Municipais de Combate à LGBTfobia | Dr. Hugo Porto | Dr. Iran Sírio | Cancelado | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 10% | Sem custo
|  |  | 13 | EQUIPES MULTIDISCIPLINARES | Implantar Equipes Multidisciplinares Regionalizadas | Dr. Hugo Mendonça | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2017-08-01 | 2019-12-31 | 20% | Sem custo
| Relacionamento Institucional e com a Sociedade | Aprimorar Comunicação com a Sociedade | 14 | MEMÓRIA INSTITUCIONAL | Resgatar Memória Institucional | Dra. Sheila Pitombeira | Dr. Plácido Rios | Em execução | 2017-08-01 | 2019-12-31 | 40% | Sem custo
Dados atualizados pelo NUGEP em 05.11.19
(*) Projeto com escpo alterado