## Projetos Área Meio - Março
RELAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS – ÁREA-MEIO
Objetivo Estratégico | Projeto | Objetivo do Projeto | Onda | Gerente | Patrocinador | Situação | Início | Previsão de Término | Percentual de Execução | Custo Envolvido
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados | Revisão do Planejamento Estratégico | Promover a revisão do Planejamento Estratégico do MP-CE propondo as diretrizes estratégicas para o período 2023-2029 | 4ª Onda | Ticiana Sampaio | Dr.Haley | Em execução | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 92% | Sem custo
| Estruturação das Unidades do MP-CE | garantir a implantação de espaços adequados para a instalação de promotorias de justiça em todos os municípios do interior do Estado, viabilizando as unidades do MPCE no interior por meio da implementação de melhorias na estrutura física das sedes. | 5ª Onda | Edson Donato | Dr.Haley | A Iniciar | 2023-03-01 | 2024-02-01 | - | Em definição
Zelar pela sustentabilidade em toda forma de atuação | Teletrabalho | Implantar o teletrabalho no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará – MPCE | 3ª Onda | Ana Sudário | Dr. Haley Filho | Em execução | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 95% | Sem custo
| Inventário | Definir rotinas de inventário de materiais e patrimônio além de rever os processos envolvidos e definir ferramentas de controle adequadas. | 3ª Onda | Edson Donato | Dr. Haley Filho | Concluído | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 100% | Sem custo
Assegurar a disponibilidade e a aplicação eficiente dos recursos orçamentários | Plano de Ação para Sanar Fragilidades - PASF | Construir ações assertivas, por meio da implementação de melhorias nos controles internos, visando prevenir e mitigar riscos | 3ª Onda | Leonel Oliveira | Dr. Haley Filho | Em execução | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 81% | Sem custo
Estabelecer gestão administrativa compartilhada e padronizada | Automação de Processos Gestão de Pessoas | Automatizar processos de Gestão de Pessoas através do consumo de serviços sob demanda durante a execução de contrato específico com esta finalidade, mediante planejamento e priorização | 4º Onda | Dilthey Forte | Dr. Haley Filho | Em execução | 2022-02-11 | 2022-07-22 | 93% | 2652388.89
Promover a gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho | Respeito MP | Possibilitar mudança de atitude nas práticas cotidianas dos integrantes da instituição, por meio de ações coordenadas de prevenção, educação, debate e conscientização sobre preconceito e assédio nas suas mais diversas formas. | 3ª Onda | Juliana Marcelino | Dr. Haley Filho | Concluído | 2020-12-01 | 2022-12-31 | 100% | Sem custo
| Gestão por Competência | Mapear as competências comuns, gerenciais e específicas, bem como as trilhas de aprendizagem e avaliação de desempenho baseadas nessas competências. | 3ª Onda | Ana Sudário | Dr. Haley Filho | Em execução | 2019-06-01 | 2022-07-31 | 74% | 100800
| Tutoria dos Novos Servidores | Estabelecer processo padrão de relação interpessoal entre tutor e tutorando, visando apoiar e oferecer suporte psicossocial e feedback, e estimular o crescimento da carreira profissional do tutorando. | 4ª Onda | Ana Sudário | Dr. Haley Filho | Concluído | 2022-02-24 | 2022-12-31 | 100% | Sem custo
Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras | Expansão dos Links de Dados do MP-CE | Implantar novos links de dados no MPCE com maior velocidade, envolvendo o interior do Estado e a Capital, promovendo a melhoria da conectividade. | 5ª Onda | Evelise Braga | Dr. Haley Filho | Em execução | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 10% | Em definição
| Implantação da Fabrica de Software no MP-CE | Implantação da Fábrica de SW do MPCE, que consiste em um novo modelo para consultoria, transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de sistemas e serviços de tecnologia da informação no MPCE, sob demanda. | 5ª Onda | Evelise Braga | Dr. Haley Filho | A Iniciar | 2023-03-01 | 2024-02-01 | - | Em definição
| Melhoria da Conectividade no Interior do Estado | Promover a melhoria da conectividade nas localidades do MPCE do Interior do Estado, por meio da substituição de ativos de rede, tais como switches de acesso, da instalação de controladores do perímetro de rede, firewalls, e da instalação de acess point e rede wifi. | 5ª Onda | Evelise Braga | Dr. Haley Filho | Em execução | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 10% | Em definição
| Nova Folha de Pagamento do MP-CE | Implantação da nova folha de pagamento do MPCE, por meio da utilização da plataforma lowcode | 5ª Onda | Evelise Braga | Dr. Haley Filho | Em execução | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 10% | Em definição
Dados atualizados em 09.04.24 pela Secretaria de Planejamento.