## TCU_28.07
MUNICÍPIO | ENDEREÇO | ID OBRA | OBRA | SITUAÇÃO SOLICITAÇÃO | TERMO GERADO | TERMO CONVÊNIO | ANO TERMO CV | VIGÊNCIA | TIPO OBRA | PROGRAMA | ESFERA | FONTE | VALOR FNDE | VALOR PAGO | VALOR A PAGAR | VALOR A PAGAR CORRIGIDO INCC | % INCC | Valor total corrigido | SITUAÇÃO OBRA | NR ALUNOS | NR ALUNOS 2T | TIPOLOGIA
Acaraú | RUA JOSÉ MONTEIRO MELO, BURITI, Acaraú - CE CEP: 62580000 | 1004104 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Termo Gerado | Sim | PAC2 6130/2013 | 2013 | 2023-07-21 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 1139825.64 | 728589.97 | 1459438.57 | 100.3% | 2599264.21 | Em Contratação | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Acaraú | RUA S.D.O, LAGOA DO CARNEIRO, Acaraú - CE CEP: 62580000 | 1014585 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Termo Gerado | Sim | PAC2 9892/2014 | 2014 | 2023-10-19 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 185102.2 | 1048912.44 | 1944683.66 | 85.4% | 2129785.86 | Em Retomada | 94 | 188 | Projeto 2 Convencional
Acopiara | , , Acopiara - CE CEP: | 8554 | 655688 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - ACOPIARA/CE | Termo Gerado | Sim | 655688 | 2009 | 2019-07-15 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | CONVENIO | 576355.33 | 576355.33 | 0 | 0 | 158.3% | 576355.33 | Em Licitação | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Acopiara | Rua João Moreira barros, Moreiras, Acopiara - CE CEP: 63560000 | 1006041 | Creche - Vila Moreiras | Termo Gerado | Sim | PAC2 7198/2013 | 2013 | 2022-11-21 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 485869.72 | 1382545.89 | 2769377.67 | 100.3% | 3255247.39 | Em Licitação | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Acopiara | Rua SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, Vila Esperança, Acopiara - CE CEP: 63560000 | 25507 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 VILA ESPERANÇA | Termo Gerado | Sim | PAC2 2599/2012 | 2012 | 2019-09-27 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 704149.71 | 1164265.9 | 2499678.89 | 114.7% | 3203828.6 | Em Licitação | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Amontada | RUA PROJETADA C/ RUA NOVA, SÃO SEBASTIÃO, Amontada - CE CEP: 62540000 | 1005980 | E.E.I. BAIRRO SÃO SEBASTIÃO | Termo Gerado | Sim | 15073(Termo original: PAC2 7199/2013) | 2013 | 2023-09-25 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 417497.47 | 1450918.14 | 2906334.13 | 100.3% | 3323831.6 | Em Licitação | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Aquiraz | Rua José Alves magalhães, Baixa Grande-Tapuio, Aquiraz - CE CEP: 61700000 | 25511 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Deferido | Não | PAC2 4040/2013 | 2013 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 1625433.59 | 242982.02 | 486717.28 | 100.3% | 2112150.87 |  | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Baixio | , , Baixio - CE CEP: 63320000 | 13275 | 703567 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - BAIXIO/CE |  | Não | 703567 | 2010 | 2014-12-15 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | CONVENIO | 1276192.16 | 638096.08 | 638096.08 | 1589944 | 149.2% | 2228040.08 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Barroquinha | Rua do Ouvidor, Centro, Barroquinha - CE CEP: 62410000 | 19992 | Creche tipo C Araras | Retornado para Análise FNDE | Não | PAC2 1391/2011 | 2011 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 619883.25 | 483508.94 | 136374.31 | 316279.3 | 131.9% | 799788.24 |  | 60 | 120 | Escola de Educação Infantil Tipo C
Baturité | RUA JOSÉ ESTEVES, BEIRA RIO, Baturité - CE CEP: 62760000 | 8532 | 656367 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - BATURITE/CE |  | Não | 656367 | 2009 | 2015-02-23 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | CONVENIO | 1227596.61 | 1227596.61 | 0 | 0 | 158.3% | 1227596.61 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Bela Cruz | Rua Coronel Duca, Centro, Bela Cruz - CE CEP: 62570000 | 1001943 | Creche_proinfancia Tipo B | Diligência | Não | PAC2 5808/2013 | 2013 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 597845.64 | 1270569.97 | 2545078.71 | 100.3% | 3142924.35 |  | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Boa Viagem | RUA PEDRO COSTA FILHO, Recreio, Boa Viagem - CE CEP: 63870000 | 25520 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA BAIRRO RECREIO | Termo Gerado | Sim | PAC2 2600/2012 | 2012 | 2021-12-28 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1449988.55 | 1246990.16 | 202998.39 | 435837.54 | 114.7% | 1682827.7 | Em Execução | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Camocim | Rua Raimundo Veras, Centro, Camocim - CE CEP: 62400000 | 1011050 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Termo Gerado | Sim | PAC2 9655/2014 | 2014 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 934206.5 | 934209.11 | 1732023.69 | 85.4% | 2666230.19 | Em Execução | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Caridade | Rua Gabriela Santiago, Centro, Caridade - CE CEP: 62730000 | 17956 | 700309/11 - Escola de Educação Infantil B - Caridade/CE | Termo Gerado | Sim | 700309 | 2011 | 2023-07-04 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | CONVENIO | 1317895.25 | 658947.62 | 658947.63 | 1528231.34 | 131.9% | 2187178.96 | Em Retomada | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Carnaubal | Rua Dep. Vicente Ribeiro, Centro, Carnaubal - CE CEP: 62375000 | 8548 | 656538 - Esc. Educ. Infantil - CARNAUBAL/CE |  | Não | 656538 | 2009 | 2015-02-24 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | CONVENIO | 1086902.73 | 1086902.73 | 0 | 0 | 158.3% | 1086902.73 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Chaval | RUA SDO, SALGADINHO, Chaval - CE CEP: 62420000 | 20157 | Construção de Creche |  | Não | PAC2 1145/2011 | 2011 | 2018-08-05 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 619999.8 | 309999.9 | 309999.9 | 718951.77 | 131.9% | 1028951.67 |  | 60 | 120 | Escola de Educação Infantil Tipo C
Crateús | DISTRITO DE IBIAPABA, ZONA RURAL, Crateús - CE CEP: 63700000 | 1013277 | CRECHE IBIAPABA | Termo Gerado | Sim | PAC2 11393/2014 | 2014 | 2023-02-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 1177133.32 | 691282.29 | 1281637.37 | 85.4% | 2458770.69 | Em Licitação | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Granja | Rodovia CE-085, Bairro São Raimundo, Granja - CE CEP: 62430000 | 1004652 | TERRENO DO SÃO RAIMUNDO - CE 085 | Termo Gerado | Sim | PAC2 6235/2013 | 2013 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 422447.47 | 1445968.14 | 2896418.78 | 100.3% | 3318866.25 | Em Retomada | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Granja | Rua Dona Chiqueza, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Granja - CE CEP: 62430000 | 1014636 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - Lagoa Grande | Termo Gerado | Sim | PAC2 9897/2014 | 2014 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 523193.47 | 1345222.14 | 2494041.85 | 85.4% | 3017235.32 | Em Licitação | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Granja | Rua Maroca de Oliveira, São Francisco, Granja - CE CEP: 62430000 | 1002413 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - Bairro São Francisco | Termo Gerado | Sim | PAC2 5773/2013 | 2013 | 2024-01-19 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 859427.71 | 1008987.9 | 2021103.66 | 100.3% | 2880531.37 | Em Licitação | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Guaiúba | Rua Rodolfo Teófilo, Centro, Guaiúba - CE CEP: 61890000 | 1001575 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA | Deferido | Não | PAC2 5121/2013 | 2013 | 2024-08-20 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 1494704.17 | 373711.44 | 748581.39 | 100.3% | 2243285.56 |  | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Guaraciaba do Norte | Rua Capitão Ferreira, Santa Luzia, Guaraciaba do Norte - CE CEP: 62380000 | 1006772 | Creche do Bairro do Estádio | Termo Gerado | Sim | PAC2 7275/2013 | 2013 | 2024-05-20 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 747443.01 | 1120972.6 | 2245420.22 | 100.3% | 2992863.23 | Em Execução | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Ibaretama | AV. JOÃO DE ALMEIDA - BAIRRO: CENTRO, Centro, Ibaretama - CE CEP: 63970000 | 20227 | SEDE DO MUNICÍPIO | Termo Gerado | Sim | 15031(Termo original: PAC2 1383/2011) | 2011 | 2015-06-05 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1318645.07 | 263729.01 | 1054916.06 | 2446561.33 | 131.9% | 2710290.34 | Em Retomada | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Ibiapina | Rua São Joaquim, Zona Rural, Ibiapina - CE CEP: 62360000 | 1012636 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Termo Gerado | Sim | PAC2 8753/2014 | 2014 | 2019-02-18 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 222122.63 | 1011892.01 | 1876047.79 | 85.4% | 2098170.42 | Em Execução | 94 | 188 | Projeto 2 Convencional
Icó | CE-153, LIMA CAMPOS, S/Nº, Centro, Icó - CE CEP: 63430000 | 1001748 | CRECHE CRIANÇA FELIZ-LIMA CAMPOS - Icó - CE | Deferido | Não | PAC2 5358/2013 | 2013 | 2019-11-18 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1689793.04 | 1098365.48 | 591427.56 | 1184688.55 | 100.3% | 2283054.03 |  | 112 | 224 | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B
Icó | Rua I, s/n, JOSEFA CAMPOS MONTEIRO, Icó - CE CEP: 6343000 | 1001749 | CRECHE MENINOS DO ICÓ - Icó - CE | Deferido | Não | PAC2 5358/2013 | 2013 | 2019-11-18 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1689793.04 | 1267344.78 | 422448.26 | 846206.11 | 100.3% | 2113550.89 |  | 112 | 224 | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B
Icó | RUA MANUEL SATURNINO, BNH, Icó - CE CEP: 63430000 | 2059 | 830241 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Icó/CE | Termo Gerado | Sim | 830241 | 2007 | 2013-04-06 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | CONVENIO | 1050229.19 | 1020000 | 30229.19 | 92655.49 | 206.5% | 1112655.49 | Em Retomada | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Iguatu | RODOVIA PREFEITO ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, KM 2 S/N°, FOMENTO, Iguatu - CE CEP: 63500000 | 1002414 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA FOMENTO | Termo Gerado | Sim | PAC2 5775/2013 | 2013 | 2022-07-27 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 672568.95 | 1195846.66 | 2395400.44 | 100.3% | 3067969.39 | Em Retomada | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Iguatu | Rua Luis Vieira da Mota, Varjota, Iguatu - CE CEP: 63500000 | 1006753 | PAC 2-CRECHE/PRÉ ESCOLA VARJOTA | Termo Gerado | Sim | PAC2 7408/2013 | 2013 | 2019-10-18 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 560525.91 | 673488.73 | 1349065.28 | 100.3% | 1909591.19 | Em Retomada | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Independência | Rua projetada A, Bairro Cohab, Independência - CE CEP: 63640000 | 1013281 | BAIRRO COHAB | Retornado para Análise FNDE | Não | PAC2 9232/2014 | 2014 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 1588088.24 | 280327.37 | 519726.94 | 85.4% | 2107815.18 |  | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Itapagé | PARQUE CARNAUBINHA, ESMERINO GOMES, Itapajé - CE CEP: 62600000 | 25523 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA BAIRRO ESMERINO GOMES | Diligência | Não | PAC2 2601/2012 | 2012 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1441743.31 | 951550.57 | 490192.74 | 1052443.81 | 114.7% | 2003994.38 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Itarema | CE - sede/Almofala, Sítio Alegre, Itarema - CE CEP: 62590000 | 1012641 | Sitio Alegre | Termo Gerado | Sim | PAC2 8756/2014 | 2014 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 431905.11 | 802109.53 | 1487111.07 | 85.4% | 1919016.18 | Em Execução | 94 | 188 | Projeto 2 Convencional
Itarema | CE-085, Riacho, Itarema - CE CEP: 62590000 | 1001914 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Termo Gerado | Sim | PAC2 5352/2013 | 2013 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 419973.26 | 814041.38 | 1630606.29 | 100.3% | 2050579.55 | Em Execução | 94 | 188 | Projeto 2 Convencional
Jaguaretama | Rua Tristão Gonçalves, Centro, Jaguaretama - CE CEP: 63480000 | 2207 | 700111 - Escola de Educação Infantil - Jaguaretama/CE | Deferido | Não | 700111 | 2008 | 2011-02-16 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | CONVENIO | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 188.4% | 700000 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Jati | Rua Sem Denominação Oficial 01, Centro, Jati - CE CEP: 63275000 | 1017334 | Terrreno destinado a construção de uma Creche tipo | Termo Gerado | Sim | PAC2 10860/2014 | 2014 | 2024-06-05 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 407168.77 | 826845.87 | 1532972.24 | 85.4% | 1940141.01 | Em Execução | 94 | 188 | Projeto 2 Convencional
Jucás | Rua José Martins Neto, Distrito de São Pedro do Norte, Jucás - CE CEP: 63580000 | 1108596 | E.E.I.E.F. Dom Pedro I - Jucás - CE | Diligência | Não | 202103929 | 2021 | 2024-05-24 | Educação Infantil | Outros | Municipal | TD | 3068143.23 | 613704.9 | 2454438.33 | 2994414.76 | 22% | 3608119.66 |  | 188 | 376 | Creche Pré-Escola - Tipo 1
Madalena | LOCALIDADE DE NOVA VIDA, , Madalena - CE CEP: 63860000 | 20219 | LOCALIDADE DE NOVA VIDA | Termo Gerado | Sim | PAC2 430/2011 | 2011 | 2022-02-26 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 619306.97 | 538797.06 | 80509.91 | 186718.58 | 131.9% | 725515.64 | Concluída | 60 | 120 | Escola de Educação Infantil Tipo C
Massapê | Rua SDO 03, Distrito de Padre Linhares, Massapê - CE CEP: 62140000 | 1012656 | padre linhares - Massapê - CE | Retornado para Análise FNDE | Não | PAC2 8762/2014 | 2014 | 2018-11-11 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 0 | 1234014.64 | 2287863.14 | 85.4% | 2287863.14 |  | 60 | 120 | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C
Meruoca | RUA ANTÔNIO CELESTINO LOPES, PÃO DE AÇÚCAR, Meruoca - CE CEP: 62130000 | 1014641 | CRECHE PÃO DE AÇÚCAR | Termo Gerado | Sim | PAC2 9902/2014 | 2014 | 2021-08-14 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 308503.65 | 925510.99 | 1715897.38 | 85.4% | 2024401.03 | Em Execução | 94 | 188 | Projeto 2 Convencional
Miraíma | Rua Valdivino Mendes, Altos, Miraíma - CE CEP: 62530000 | 19029 | Escola Infantil | Termo Gerado | Sim | PAC2 1884/2011 | 2011 | 2019-03-31 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 619995.89 | 619995.89 | 0 | 0 | 131.9% | 619995.89 | Em Retomada | 60 | 120 | Escola de Educação Infantil Tipo C
Missão Velha | SÍTIO CHIQUEIRO DAS CABRAS, SÍTIO, Missão Velha - CE CEP: 63200000 | 1012657 | CHIQUEIRO DAS CABRAS | Diligência | Não | PAC2 8763/2014 | 2014 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 863810.24 | 370204.4 | 686358.96 | 85.4% | 1550169.2 |  | 94 | 188 | Projeto 2 Convencional
Mombaça | RUA PRINCIPAL DO POVOADO, RURAL, Mombaça - CE CEP: 63610000 | 1005287 | E.E.I. DISTRITO CAÇIMBAS | Termo Gerado | Sim | PAC2 6568/2013 | 2013 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 740437.41 | 493577.23 | 988684.55 | 100.3% | 1729121.96 | Em Retomada | 94 | 188 | Projeto 2 Convencional
Nova Russas | RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA BOA VISTA, Nova Russas - CE CEP: 62200000 | 1014642 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Termo Gerado | Sim | PAC2 10049/2014 | 2014 | 2019-10-31 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 333183.96 | 900830.68 | 1670140.08 | 85.4% | 2003324.04 | Concluída | 94 | 188 | Projeto 2 Convencional
Novo Oriente | Rua SDO, Centro, Novo Oriente - CE CEP: 63740000 | 1102412 | Creche Vila Otávio Leite - Novo Oriente - CE | Termo Gerado | Sim | 202003311 | 2020 | 2024-05-31 | Educação Infantil | Outros | Municipal | TD | 2723028.94 | 544968.87 | 2178060.07 | 2951271.39 | 35.5% | 3496240.26 | Em Execução | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Ocara | RUA VICENTE PEREIRA FILHO, S/N, SERRAGEM, Ocara - CE CEP: 62755000 | 20088 | ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL DA SERRAGEM |  | Não | PAC2 433/2011 | 2011 | 2015-06-30 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 619995.23 | 464996.43 | 154998.8 | 359473.22 | 131.9% | 824469.65 |  | 60 | 120 | Escola de Educação Infantil Tipo C
Orós | rua SDO 01, São Geraldo, Orós - CE CEP: 63520000 | 19231 | terreno da Vila Nova- São Geraldo | Retornado para Análise FNDE | Não | PAC2 1882/2011 | 2011 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1327457.49 | 1327457.49 | 0 | 0 | 131.9% | 1327457.49 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Pacatuba | RUA MONTE DAS OLIVEIRAS, ALVORADA, Pacatuba - CE CEP: 61800000 | 1004954 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA ALVORADA - Pacatuba - CE | Termo Gerado | Sim | PAC2 6374/2013 | 2013 | 2021-08-29 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1660961.39 | 830480.7 | 830480.69 | 1663535.87 | 100.3% | 2494016.57 | Em Retomada | 112 | 224 | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B
Pacatuba | RUA P. ANTONIO FERRER DE LIMA, SÃO LUIZ, Pacatuba - CE CEP: 61800000 | 1004852 | CRECHE SÃO LUIZ - Pacatuba - CE | Termo Gerado | Sim | PAC2 6335/2013 | 2013 | 2018-08-15 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1669239.89 | 1251929.91 | 417309.98 | 835913.62 | 100.3% | 2087843.53 | Em Licitação | 112 | 224 | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B
Pacatuba | Rua Projetada B, , Conj. Jereissati III, Jereissati III, Pacatuba - CE CEP: 61800000 | 1014643 | CRECHE BENJAMIM/JEREISSATI III | Termo Gerado | Sim | PAC2 9904/2014 | 2014 | 2024-03-30 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 653992.83 | 1214422.78 | 2251539.83 | 85.4% | 2905532.66 | Em Retomada | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Pacujá | Rua Maria Rodrigues Nepomuceno, Centro, Pacujá - CE CEP: 62180000 | 2182 | 830187 - Escola de Educação Infantil - Pacujá/CE | Retornado para Análise FNDE | Não | 830187 | 2007 | 2011-01-23 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | CONVENIO | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 206.5% | 700000 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Paracuru | Rua S. D.O, ALAGADIÇO, Paracuru - CE CEP: 62680000 | 19840 | CRECHE DO BAIRRO ALAGADIÇO |  | Não | PAC2 1877/2011 | 2011 | 2024-06-30 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1274558.99 | 637279.5 | 637279.49 | 1477978.59 | 131.9% | 2115258.09 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Pedra Branca | RUA PROJETADA B, SANTA URSULA, Pedra Branca - CE CEP: 63630000 | 1006587 | SEDE DO MUNICIPIO | Termo Gerado | Sim | PAC2 7232/2013 | 2013 | 2024-06-14 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 1363992.52 | 504423.09 | 1010409.89 | 100.3% | 2374402.41 | Em Retomada | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Pindoretama |  | 12620 | 702537 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - PINDORETAMA/CE | Deferido | Não | 702537 | 2010 | 2020-01-31 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | CONVENIO | 1254050.02 | 1254050.02 | 0 | 0 | 149.2% | 1254050.02 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Poranga | Rua Bernardino Gomes, Vila Nova, Poranga - CE CEP: 62220000 | 8533 | 656549 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - PORANGA /CE |  | Não | 656549 | 2009 | 2016-10-19 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | EMENDAS | 1194526.76 | 1194526.76 | 0 | 0 | 158.3% | 1194526.76 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Potengi | Francisco Rodrigues da Fonseca, Centro, Potengi - CE CEP: 63160000 | 1013276 | TERRENO PROINFÂNCIA POTENGI | Termo Gerado | Sim | PAC2 9212/2014 | 2014 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 1345259.24 | 523156.37 | 969931.91 | 85.4% | 2315191.15 | Em Execução | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Potiretama | Rua Edilson Vieira, Centro, Potiretama - CE CEP: 62990000 | 8658 | 657070 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - POTIRETAMA/CE |  | Não | 657070 | 2009 | 2015-11-21 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | CONVENIO | 1283254.7 | 1283254.7 | 0 | 0 | 158.3% | 1283254.7 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Quixadá |  | 18302 | CRECHE DO CAMPO VELHO | Deferido | Não | PAC2 1876/2011 | 2011 | 2016-09-30 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1329999.94 | 997499.95 | 332499.99 | 771133.98 | 131.9% | 1768633.93 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Quixadá | Rua do Contorno 02, Carrascal, Quixadá - CE CEP: 63900000 | 25026 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Deferido | Não | PAC2 2609/2012 | 2012 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1330000 | 1252886.81 | 77113.19 | 165562.02 | 114.7% | 1418448.83 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Reriutaba | Rua São Luiz - CE-329., Rampa, Reriutaba - CE CEP: 62260000 | 1013279 | Creche do Bairro Rampa | Termo Gerado | Sim | PAC2 9234/2014 | 2014 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 597892.99 | 1270522.62 | 2355548.94 | 85.4% | 2953441.93 | Em Retomada | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Russas | Rua Dr. Ermenegildo Rodrigues Santiago, Vila Ramalho, Russas - CE CEP: 62900000 | 1004853 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - Vila Ramalho | Termo Gerado | Sim | PAC2 6336/2013 | 2013 | 2024-06-14 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 417988.72 | 816025.92 | 1634581.52 | 100.3% | 2052570.24 | Em Retomada | 94 | 188 | Projeto 2 Convencional
Santana do Acaraú | RUA JOSE MARIA DE SOUSA, PADRE IBIAPINA, Santana do Acaraú - CE CEP: 62150000 | 1005440 | PADRE IBIAPINA | Termo Gerado | Sim | PAC2 6725/2013 | 2013 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 747318.89 | 1121096.72 | 2245668.84 | 100.3% | 2992987.73 | Em Licitação | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Santana do Acaraú | Rua Prefeito Gerardo Araujo, Pedregal, Santana do Acaraú - CE CEP: 62150000 | 25528 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Termo Gerado | Sim | PAC2 2615/2012 | 2012 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 766077 | 1102338.61 | 2366721 | 114.7% | 3132798 | Em Licitação | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Tabuleiro do Norte | Avenida ziltamir chaves, MACENA, Tabuleiro do Norte - CE CEP: 62960000 | 1009117 | CRECHE DO BAIRRO MACENA | Termo Gerado | Sim | PAC2 8434/2014 | 2014 | 2024-06-20 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 915523.64 | 952891.97 | 1766661.71 | 85.4% | 2682185.35 | Em Retomada | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Tamboril | TRAVESSA G, DISTRITO DE SUCESSO, Tamboril - CE CEP: 63765000 | 1013284 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA DISTRITO SUCESSO | Termo Gerado | Sim | PAC2 9906/2014 | 2014 | 2023-10-31 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 728068.64 | 505946 | 938023.88 | 85.4% | 1666092.52 | Em Licitação | 94 | 188 | Projeto 2 Convencional
Tejuçuoca | Rua Alfredo Coelho da Cruz, Centro, Tejuçuoca - CE CEP: 62610000 | 1013285 | Bairro Centro | Termo Gerado | Sim | PAC2 9907/2014 | 2014 | 2024-03-22 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 504472.22 | 1363943.39 | 2528751.05 | 85.4% | 3033223.27 | Em Execução | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Tianguá | Rua Projetada 06, Dom Timoteo, Tianguá - CE CEP: 62320000 | 1011055 | PAC 2 - CRECHE - Dom Timóteo Tipo I | Deferido | Não | PAC2 11684/2014 | 2014 | 2024-03-29 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 373683.12 | 1494732.49 | 2771234.04 | 85.4% | 3144917.16 |  | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Tianguá | Rua Manoel Plácido Barros, Planalto, Tianguá - CE CEP: 62320000 | 1005157 | Creche Tipo 1 - Planalto | Termo Gerado | Sim | PAC2 6509/2013 | 2013 | 2024-06-28 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 422447.47 | 1445968.14 | 2896418.78 | 100.3% | 3318866.25 | Em Execução | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Trairi | Localidade Serrinha, Alto São Francisco, Trairi - CE CEP: 62690000 | 1002418 | Terreno da Serrinha | Termo Gerado | Sim | PAC2 5777/2013 | 2013 | 2024-01-19 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 560431.27 | 1307984.34 | 2620023.43 | 100.3% | 3180454.7 | Em Licitação | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Trairi | Rua Pe. Anchieta, Gualdrapas, Trairi - CE CEP: 62690000 | 1012661 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Termo Gerado | Sim | PAC2 8767/2014 | 2014 | 2024-01-16 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234014.64 | 333183.96 | 900830.68 | 1670140.08 | 85.4% | 2003324.04 | Em Licitação | 94 | 188 | Projeto 2 Convencional
Umirim | Rua Carlos Antônio Sales, Zona Rural, Umirim - CE CEP: 62660000 | 2095 | 830033 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Umirim/CE | Termo Gerado | Sim | 830033 | 2007 | 2016-06-27 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | CONVENIO | 1050229.19 | 1050229.19 | 0 | 0 | 206.5% | 1050229.19 | Em Retomada | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Uruburetama | Rua Francisco Ferreira Fonteneles, Bairro Angelim, Uruburetama - CE CEP: 62650000 | 19366 | CRECHE BAIRRO ANGELIM | Deferido | Não | PAC2 1393/2011 | 2011 | 2016-07-28 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1234929.59 | 926197.2 | 308732.39 | 716012.16 | 131.9% | 1642209.36 |  | 112 | 224 | Escola de Educação Infantil Tipo B
Viçosa do Ceará | Loteamento Santa Bárbara, São José, Viçosa do Ceará - CE CEP: 62300000 | 1002393 | proinfancia tipo 1 loteamento Santa Bárbara | Termo Gerado | Sim | PAC2 5785/2013 | 2013 | 2024-06-14 | Educação Infantil | PROINFÂNCIA | Municipal | PAC2 | 1868415.61 | 990257.67 | 878157.94 | 1759038.17 | 100.3% | 2749295.84 | Em Contratação | 188 | 376 | Projeto 1 Convencional
Dados obtidos no painel do TCU para obras inacabadas. Os dados apresentam as 72 obras em que houve manifestação de interesse por parte do gestor no prazo assinalado para a retomada. Filtros aplicados: TIPO_OBRA é Educação Infantil UF é CE

## PAINEL_MEC_28.07_Ed. Inf.
ID | Esfera | UF | Município | Situação da Obra | Tipo de Obra | Tipologia | Situação da Solicitação | Quant. Análise | Data última tramitação
1014585 | Municipal | CE | Acaraú | Inacabada | Educação Infantil | Projeto 2 Convencional | Termo Gerado | 4 | 2024-10-22
1004104 | Municipal | CE | Acaraú | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 2 | 2024-07-26
1006041 | Municipal | CE | Acopiara | Em Licitação | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 4 | 2024-08-22
25507 | Municipal | CE | Acopiara | Em Licitação | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2024-08-22
8554 | Municipal | CE | Acopiara | Em Licitação | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Termo Gerado | 0 | 2024-08-22
1005980 | Municipal | CE | Amontada | Em Licitação | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2025-03-24
25511 | Municipal | CE | Aquiraz | Concluída | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Deferido | 7 | 2025-07-03
1012604 | Municipal | CE | Aracati | Inacabada | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 1
1001746 | Municipal | CE | Assaré | Concluída | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 1
13275 | Municipal | CE | Baixio | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Indeferido | 3 | 2025-06-10
19992 | Municipal | CE | Barroquinha | Paralisada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo C | Retornado para Análise FNDE | 7 | 2025-07-03
8532 | Municipal | CE | Baturité | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Indeferido | 3 | 2025-06-10
1001943 | Municipal | CE | Bela Cruz | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Diligência | 5 | 2024-08-19
25520 | Municipal | CE | Boa Viagem | Em Execução | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Termo Gerado | 3 | 2024-04-02
1011050 | Municipal | CE | Camocim | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2024-11-13
1011051 | Municipal | CE | Campos Sales | Concluída | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 1
17956 | Municipal | CE | Caridade | Inacabada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Termo Gerado | 5 | 2025-03-10
8548 | Municipal | CE | Carnaubal | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Indeferido | 2 | 2024-07-05
19885 | Municipal | CE | Caucaia | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B
19872 | Municipal | CE | Caucaia | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B
20157 | Municipal | CE | Chaval | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo C | Indeferido | 3 | 2025-06-10
1013277 | Municipal | CE | Crateús | Em Licitação | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2024-10-22
1009088 | Municipal | CE | Fortaleza | Obra Cancelada | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 2
1018636 | Municipal | CE | Fortaleza | Em andamento | Educação Infantil | Escola - Projeto Próprio
32937 | Municipal | CE | Fortaleza | Em andamento | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 1
32915 | Municipal | CE | Fortaleza | Em andamento | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 1
1018635 | Municipal | CE | Fortaleza | Concluída | Educação Infantil | Escola - Projeto Próprio
1018326 | Estadual | CE | Fortaleza | Concluída | Educação Infantil | Escola - Projeto Próprio
1004652 | Municipal | CE | Granja | Paralisada | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 6 | 2024-08-26
1014636 | Municipal | CE | Granja | Em Licitação | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2024-06-05
1002413 | Municipal | CE | Granja | Em Licitação | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2024-08-13
1001575 | Municipal | CE | Guaiúba | Concluída | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Deferido | 8 | 2025-07-03
1006772 | Municipal | CE | Guaraciaba do Norte | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 5 | 2024-04-22
20227 | Municipal | CE | Ibaretama | Inacabada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Termo Gerado | 5 | 2025-03-11
1012636 | Municipal | CE | Ibiapina | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 2 Convencional | Termo Gerado | 3 | 2024-05-10
2059 | Municipal | CE | Icó | Inacabada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Termo Gerado | 6 | 2024-09-18
1001749 | Municipal | CE | Icó | Inacabada | Educação Infantil | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Deferido | 5 | 2024-08-15
1001748 | Municipal | CE | Icó | Inacabada | Educação Infantil | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Deferido | 5 | 2024-08-15
28293 | Estadual | CE | Icó | Concluída | Educação Infantil | Escola - Projeto Próprio
1002414 | Municipal | CE | Iguatu | Inacabada | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 5 | 2025-04-29
1006753 | Municipal | CE | Iguatu | Inacabada | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 4 | 2024-10-24
1003780 | Municipal | CE | Iguatu | Inacabada | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 1
24998 | Municipal | CE | Iguatu | Em andamento | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B
1013281 | Municipal | CE | Independência | Concluída | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Retornado para Análise FNDE | 5 | 2025-07-21
8543 | Municipal | CE | Ipu | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B
1017076 | Municipal | CE | Ipueiras | Obra Cancelada | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 2
25523 | Municipal | CE | Itapagé | Paralisada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Diligência | 4 | 2024-08-08
1009103 | Municipal | CE | Itapipoca | Concluída | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 1
1012641 | Municipal | CE | Itarema | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 2 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2025-04-07
1001914 | Municipal | CE | Itarema | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 2 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2025-04-02
2207 | Municipal | CE | Jaguaretama | Inacabada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Termo Gerado | 3 | 2025-01-22
1005379 | Municipal | CE | Jardim | Em andamento | Educação Infantil | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B
1017334 | Municipal | CE | Jati | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 2 Convencional | Termo Gerado | 6 | 2024-11-11
1012646 | Municipal | CE | Jijoca de Jericoacoara | Inacabada | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 2
1108596 | Municipal | CE | Jucás | Em Execução | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | Diligência | 5 | 2025-01-03
20219 | Municipal | CE | Madalena | Concluída | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo C | Termo Gerado | 4 | 2024-06-17
25021 | Municipal | CE | Maracanaú | Obra Cancelada | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 1
1011053 | Municipal | CE | Maranguape | Em andamento | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 1
1012654 | Municipal | CE | Marco | Concluída | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 1
1012656 | Municipal | CE | Massapê | Inacabada | Educação Infantil | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Retornado para Análise FNDE | 4 | 2025-05-30
1578 | Municipal | CE | Mauriti | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B
1014641 | Municipal | CE | Meruoca | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 2 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2025-01-22
19029 | Municipal | CE | Miraíma | Inacabada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo C | Termo Gerado | 3 | 2024-08-29
1020855 | Estadual | CE | Miraíma | Concluída | Educação Infantil | Escola - Projeto Próprio
1012657 | Municipal | CE | Missão Velha | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 2 Convencional | Diligência | 3 | 2024-05-22
1005287 | Municipal | CE | Mombaça | Paralisada | Educação Infantil | Projeto 2 Convencional | Termo Gerado | 5 | 2025-02-11
1014642 | Municipal | CE | Nova Russas | Concluída | Educação Infantil | Projeto 2 Convencional | Termo Gerado | 4 | 2024-07-23
1102412 | Municipal | CE | Novo Oriente | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 5 | 2024-06-24
20088 | Municipal | CE | Ocara | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo C | Indeferido | 2 | 2024-07-05
19231 | Municipal | CE | Orós | Paralisada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Retornado para Análise FNDE | 2 | 2025-05-29
1014643 | Municipal | CE | Pacatuba | Paralisada | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 7 | 2025-03-31
1004954 | Municipal | CE | Pacatuba | Inacabada | Educação Infantil | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Termo Gerado | 6 | 2025-03-31
1004852 | Municipal | CE | Pacatuba | Em Licitação | Educação Infantil | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Termo Gerado | 0 | 2025-03-31
2182 | Municipal | CE | Pacujá | Inacabada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Retornado para Análise FNDE | 3 | 2025-05-30
1581 | Municipal | CE | Palmácia | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B
19840 | Municipal | CE | Paracuru | Em Execução | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Indeferido | 2 | 2024-07-09
1108627 | Municipal | CE | Paraipaba | Em andamento | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 1
1006587 | Municipal | CE | Pedra Branca | Paralisada | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 4 | 2024-09-03
12620 | Municipal | CE | Pindoretama | Concluída | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Deferido | 3 | 2024-05-06
8533 | Municipal | CE | Poranga | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Indeferido | 2 | 2024-07-05
1013276 | Municipal | CE | Potengi | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2024-10-14
8658 | Municipal | CE | Potiretama | Inacabada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Cancelado | 3 | 2025-02-20
25026 | Municipal | CE | Quixadá | Paralisada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Deferido | 6 | 2025-01-21
18302 | Municipal | CE | Quixadá | Inacabada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Deferido | 5 | 2024-12-03
1013279 | Municipal | CE | Reriutaba | Paralisada | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 7 | 2025-03-24
1004853 | Municipal | CE | Russas | Paralisada | Educação Infantil | Projeto 2 Convencional | Termo Gerado | 5 | 2024-11-22
1005440 | Municipal | CE | Santana do Acaraú | Em Licitação | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 7 | 2025-03-05
25528 | Municipal | CE | Santana do Acaraú | Em Licitação | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 7 | 2025-02-25
1370 | Municipal | CE | São João do Jaguaribe | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B
1009117 | Municipal | CE | Tabuleiro do Norte | Paralisada | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 6 | 2024-09-26
1013284 | Municipal | CE | Tamboril | Em Licitação | Educação Infantil | Projeto 2 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2024-12-04
1013285 | Municipal | CE | Tejuçuoca | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 4 | 2024-06-05
1011055 | Municipal | CE | Tianguá | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Deferido | 5 | 2025-06-04
1005157 | Municipal | CE | Tianguá | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 3 | 2025-03-24
1012661 | Municipal | CE | Trairi | Em Licitação | Educação Infantil | Projeto 2 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2024-10-30
1002418 | Municipal | CE | Trairi | Em Licitação | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 0 | 2024-11-20
1012662 | Municipal | CE | Tururu | Concluída | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 2
1013286 | Municipal | CE | Ubajara | Em andamento | Educação Infantil | Creche Pré-Escola - Tipo 2
11814 | Municipal | CE | Umari | Obra Cancelada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B
2095 | Municipal | CE | Umirim | Inacabada | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Termo Gerado | 5 | 2024-06-21
19366 | Municipal | CE | Uruburetama | Concluída | Educação Infantil | Escola de Educação Infantil Tipo B | Termo Gerado | 5 | 2025-04-08
1002393 | Municipal | CE | Viçosa do Ceará | Em Execução | Educação Infantil | Projeto 1 Convencional | Termo Gerado | 5 | 2025-02-21
Dados obtidos no painel do MEC para obras inacabadas. Os resultados apresentam as 102 obras que foram enquadradas na retomada. Apenas 72 manifestaram interesse na adesão ao Pacto. Filtros aplicados: TIPO_OBRA é Educação Infantil UF é CE