ANEXO III

### I. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO PLANO MUNICIPAL

1. Diagnóstico e Planejamento Inicial

1.1. Levantamento Demográfico
– Identificação da população de crianças de 0 a 3 anos, com dados desagregados por bairros, distritos e áreas rurais.

1.2. Demanda Reprimida
– Mapeamento da quantidade de crianças em listas de espera ou com manifestação de interesse.
– Observância da Lei nº 14.851/2024.

1.3. Análise das Vagas Existentes
– Avaliação da frequência dos alunos matriculados e das reais necessidades.

1.4. Perfil Socioeconômico
– Mapeamento das áreas de maior vulnerabilidade social, com vistas à priorização de investimentos.

1.5. Infraestrutura Existente
– Avaliação da capacidade física das creches existentes e em construção.
– Identificação da necessidade de ampliação ou reforma.

1.6. Consulta à Comunidade
– Envolvimento da população local para diagnóstico e definição de prioridades.

2. Metas e Planejamento Estratégico

2.1. Estabelecimento de Metas Progressivas
– Atendimento imediato por meio da rede privada ou conveniada.
– Definição de metas de curto, médio e longo prazo para absorção integral da demanda pela rede pública.

2.2. Infraestrutura

a. Construção de novas unidades;
b. Ampliação/adaptação de unidades existentes;
c. Reutilização de prédios públicos;
d. Estabelecimento de convênios.

2.3. Inclusão no Planejamento Municipal
– Inserção das metas no Plano Municipal de Educação (PME), se ainda não estiver previsto.

2.4. Orçamento e Financiamento

a. Inserção do planejamento no PPA, LDO e LOA;
b. Identificação de fontes de financiamento;
c. Captação de recursos de programas estaduais e federais (ex: ProInfância, Novo PAC);
d. Estabelecimento de parcerias.

2.5. Recursos Humanos

a. Garantia de remuneração adequada e condições de trabalho dignas;
b. Formação continuada de professores, auxiliares e gestores;
c. Ampliação das equipes, conforme normas do CNE.

3. Sugestões de Prazos (Metas)

3.1. Imediato (1–2 meses)
a. Eliminar a fila de espera com parcerias, redistribuição, ocupação de vagas ociosas etc.;
b. Início do diagnóstico;
c. Início da elaboração do plano.

3.2. Curto Prazo (até 6 meses)
a. Realização de busca ativa;
b. Entrega/aprovação do plano;
c. Reavaliação e adequação do orçamento vigente (LOA);
d. Elaboração da LOA do ano seguinte;
e. Inserção no PPA 2026–2030;
f. Identificação de fontes federais de custeio;
g. Capacitação inicial de profissionais;
h. Início do incremento progressivo da oferta.

3.3. Médio Prazo (1–2 anos)
a. Início das obras de construção, adequação ou reforma;
b. Contratação de pessoal;
c. Conclusão de unidades nas regiões prioritárias;
d. Implantação de práticas pedagógicas inclusivas e de qualidade.

3.4. Longo Prazo (2–4 anos)
a. Universalização da oferta para crianças de 0 a 3 anos;
b. Consolidação de uma rede sustentável de creches.

4. Monitoramento e Avaliação

4.1. Qualidade do Atendimento
– Garantia de que a ampliação de vagas se dê com qualidade, infraestrutura adequada e pessoal capacitado.

4.2. Relatórios de Progresso
– Divulgação periódica dos resultados.

4.3. Indicadores de Acompanhamento

A. Cobertura:
– Percentual de crianças de 0 a 3 anos atendidas;
– Percentual da demanda atendida;
– Redução da fila de espera.

B. Infraestrutura:
– Número de novas unidades;
– Taxa de ocupação das unidades existentes.

C. Qualidade:
– Taxa de satisfação das famílias;
– Relação criança/professor.

D. Recursos Humanos:
– Número de profissionais contratados e capacitados;
– Percentual com formação específica.

5. Gestão e Governança

– Criação de Comitê Intersetorial (educação, saúde, assistência, finanças) para acompanhamento do plano.

6. Participação e Controle Social

6.1. Conselhos Municipais
– Inclusão ativa dos conselhos na formulação, execução e fiscalização das ações.

6.2. Engajamento da Comunidade
– Fomento à criação de associações de pais e mestres.

7. Divulgação e Busca Ativa

– Campanhas públicas para conscientização sobre o direito à creche e importância da educação infantil.

8. Políticas Complementares

– Integração com políticas de saúde e assistência social.

II. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO

1. Participação Democrática
– Realização de audiências públicas e reuniões técnicas com representantes da sociedade civil e dos setores envolvidos.

2. Acompanhamento Participativo
– Garantia de que a execução do plano seja acompanhada com transparência e participação social.