## Projetos Área Fim
RELAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS – ÁREA-FIM
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Projeto | Objetivo do Projeto | Onda | Gerente | Patrocinadora | Situação | Início | Previsão de Término | Percentual de Execução | Custo Envolvido
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE | Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público | Análise Inteligente das Contas Públicas | Fomentar investigações de improbidade administrativa a partir do cruzamento de informações | 2ª Onda | Daniel Lira | Daniele Carneiro | Em execução | 12/18 | 12/19 | 99% | Em Análise
|  | Lente Criminal | Criar ferramenta tecnológica de business intelligence - BI, capaz de fornecer dados e diagnósticos de toda a cadeia de persecução, do IP até trânsito julgado. | 5ª Onda | Rafhael Nepomuceno | Daniele Carneiro | Em execução | 2023-03-01 | 12/24 | 34% | Em Análise
|  | Laboratório de Evidências Digitais | Criar e estruturar setor, vinculado ao Núcleo de Apoio Técnico à Investigação, para análise de evidências digitais relacionadas à condutas delituosas. | 5ª Onda | Breno Rangel | Daniele Carneiro | Em execução | 2023-11-01 | 2024-06-01 | 10% | Em Análise
| Aprimorar a efetividade da persecução cível e penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas | ANPP + Eficiente | Promover a desburocratização e o aprimoramento da realização de ANPP no MPCE. | 5ª Onda | Juliana Mota | Daniele Carneiro | Em execução | 2023-03-01 | 12/24 | 87% | Em Análise
|  | Rede Mulher | Estruturar fluxos de atendimento (simplificado e padronizado) entre os órgãos incumbidos da proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, na rede municipal de acolhimento às vítimas. Fomentar a adoção do protocolo de atendimento baseado na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Promover capacitação através do CEAF acerca das diretrizes da PNEVM e do estabelecimento de fluxos de atendimento na rede municipal. | 6ª Onda | Lívia Araújo | Daniele Carneiro | Em execução | 2024-10-01 | 2026-04-01 | 62% | Sem custo
|  | Protagonismo da Vítima | Elaborar um protocolo de atuação voltado aos Promotores de Justiça para tornar real o protagonismo da vítima no processo penal, respeitando a dimensão constitucional e adotando medidas práticas e guias de atuação para o MPCE | 6ª Onda | Juliana Mota | Daniele Carneiro | A iniciar | Em definição | Em definição | - | Em Análise
|  | Esperança Garcia | Pretende-se construir planos municipais de prevenção à violência doméstica e familiar em 10 municípios cearenses, que apresentam maiores índices de violência doméstica e familiar contra a mulher | 6ª Onda | Rodrigo Calzavara | Daniele Carneiro | A iniciar | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 26% | Sem custo
| Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | MP + Sustentável - GAEMAC | Implementar grupo de atuação especializada no meio ambiente - GAEMA | 6ª Onda | Daniele Carneiro | Daniele Carneiro | A iniciar | 2024-10-01 | 2026-10-01 | - | Em Análise
|  | Teses Institucionais | Elaborar banco de teses cíveis através de um modelo institucional, melhorando o processo de formalização, a consulta e utilização por membros e servidores. | 6ª Onda | Luís Laércio Melo | Daniele Carneiro | Em execução | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 33% | Sem custo
| Garantir a transversalidade dos direitos fundamentais em toda atividade ministerial | Central de Acessibilidade | Promover a efetivação do direito fundamental à acessibilidade e a superação das barreiras comunicacionais, arquitetônicas, digitais e atitudinais, por meio do desenvolvimento de atividades de capacitação, da elaboração do Plano de Acessibilidade Institucional e do assessoramento à aquisição de produtos e serviços. | 5ª Onda | Hugo Porto | Daniele Carneiro | Em execução | 2023-03-01 | 12/23 | 31% | Em Análise
|  | Horizontes do Saber | Oferecer capacitação para corpo pedagógico de 5 munícipios, na elaboração e implementação de instrumento pedagógicos que promovam a inclusão da pessoa com deficiência. | 6ª Onda | Camila Leitão | Daniele Carneiro | Em execução | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 66% | Sem custo
| Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social | Abraço Jeri e Cuido Do Meio Ambiente | Acompanhar redução da ociosidade da rede coletora de esgotos na Vila de Jericoacoara | 2ª Onda | Fábio Ottoni | Daniele Carneiro | Em execução | 09/18 | 03/22 | 90% | Sem custo
|  | APA Regular | Fortalecer a estrutura de fiscalização de loteamentos imobiliários na região da Área de Proteção Ambiental do Araripe | 4ª Onda | Thiago Marques | Daniele Carneiro | Em execução | 2022-10-01 | 11/23 | 59% | Sem custo
|  | Litoral Vivo | A adequação, aos parâmetros legais, do procedimento de expedição de licenciamentos ambientais em 19 (dezenove) Municípios da Zona Litorânea, como meio de legitimar sua competência para expedir licenças, de acordo com a Resolução. 07/2019 do COEMA e a Lei Complementar nº 140/2011. | 4ª Onda | Chagas Neto | Daniele Carneiro | Em execução | 06/22 | 07/23 | 46% | Sem custo
|  | Minha Cidade Meu Abrigo II | Fomentar a disponibilização e a estruturação de políticas públicas de acolhimento de crianças e adolescentes nos municípios de origem. | 4ª Onda | Dairton Oliveira | Daniele Carneiro | Concluído | 06/22 | 10/23 | 100% | Sem custo
|  | Resíduos Sólidos - Limoeiro Do Norte | Acompanhar implementação da gestão integrada de resíduos sólidos no Vale do Jaguaribe | 2ª Onda | Fábio Ottoni | Daniele Carneiro | Em execução | 01/17 | 07/20 | 71% | Sem custo
|  | Resíduo Sólidos - Sobral | Implementar Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na Região Metropolitana de Sobral | 1ª Onda | Fábio Ottoni | Daniele Carneiro | Em execução | 07/16 | 07/20 | 98% | Sem custo
|  | Sentidos à Educação | Garantir a construção de um protocolo e de fluxos para a detecção, em crianças e adolescentes alunos do ensino infantil e fundamental, do comprometimento da acuidade ou deficiência auditiva e/ou visual e encaminhamento para consultas, exames e cirurgias corretivas. | 5ª Onda | Hugo Porto | Daniele Carneiro | Em execução | 07/23 | 12/23 | 42% | Sem custo
|  | De olho no financiamento | Consolidar e disponibilizar as informações sobre os recursos destinados ao público alvo (crianças e adolescentes) nas áreas da Política de Assistência Social (notadamente os serviços de Proteção Social Especial), Educação e Saúde, bem como fortalecer as instâncias de controle social. | 5ª Onda | Lucas Azevedo | Daniele Carneiro | Suspenso | 2023-03-01 | 12/24 | 15% | Sem custo
|  | Alicerces da Educação | Fomentar o desenvolvimento de medidas para o atendimento da meta 1 do PNE, no que concerne à universalização da pré-escola, em 20 municípios cearenses. | 5ª Onda | Jucelino Oliveira | Daniele Carneiro | Concluído | 2023-03-01 | 12/24 | 100% | Sem custo
|  | Ensino Médio, Presente! | Estimular a adoção de protocolos intersetoriais voltados para a redução dos índices de abandono escolar no Ensino Médio em 20 municípios cearenses. | 5ª Onda | Elizabeth Oliveira | Daniele Carneiro | Concluído | 2023-03-01 | 06/24 | 100% | Sem custo
|  | Esgotamento Legal | Desenvolver um conjunto de ações fiscalizatórias e propositivas, em municípios pré-selecionados a partir de critérios técnicos e logistícos, para incrementar o serviço de esgotamento sanitário. | 5ª Onda | Fábio Ottoni | Daniele Carneiro | Em execução | 2023-03-01 | 12/24 | 68% | Sem custo
|  | Atenção Primária à Saúde | Desenvolvimento de atividades de capacitação (SUS em geral e indicadores da atenção primária definidos pelo Ministério da Saúde) e de orientação para aprimoramento da fiscalização da atenção primária pelo MPCE, contribuindo para melhoria da efetividade da saúde primária. | 5ª Onda | Bruno Guerra | Daniele Carneiro | Em execução | 2023-03-01 | 06/24 | 36% | Sem custo
|  | Rede de Saúde Mental | Busca do fortalecimento da rede de saúde mental, a partir da realização de diagnóstico da estrutura da RAPS do Estado do Ceará, visando conhecer e combater os vazios assistenciais e efetuar a política de saúde mental, contribuindo para melhorar a estruturação da RAPS em todo Estado. | 5ª Onda | Karine Leopércio | Daniele Carneiro | Em execução | 07/23 | 12/24 | 24% | Sem custo
|  | Regionalização do SUS no Ceará | Fomentar a melhoria, entre os municípios do interior do Estado, da distribuição da oferta dos serviços de saúde de média e alta complexidade, por meio dos instrumentos de atuação extrajudicial do Ministério Público. | 5ª Onda | Karine Leopércio | Daniele Carneiro | Em execução | 01/24 | 12/24 | 65% | Sem custo
|  | Caminhos da Inclusão | Promover capacitação de professores da rede pública municipal de ensino em atendimento educacional especializado para alunos atípicos | 5ª Onda | Rodrigo Calzavara | Daniele Carneiro | Em execução | 2023-11-01 | 2024-06-01 | 32% | Sem custo
|  | Escuta Ativada | Fomentar a criação e o regular funcionamento* de comitês de escuta especializada em 92 Municípios cearenses, através da estruturação e monitoramento de fluxos de funcionamento dos comitês dentro da rede municipal de proteção à infância e juventude e da capacitação das pessoas e instituições envolvidas, por meio da disponibilização de versão atualizada do curso de escuta especializada ministrado pelo CEAF (em andamento) Não é escopo do projeto realizar escuta especializada de crianças e adolescentes. | 6ª Onda | Dairton Oliveira | Daniele Carneiro | Em execução | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 62% | Sem custo
|  | Regulação de Leitos | Fomento à criação de mecanismos de consulta nas filas da Central de Regulação devagas hospitalares e procedimentos eletivos no SUS | 6ª Onda | Karine Leopércio | Daniele Carneiro | A iniciar | 2024-10-01 | 2026-10-01 | - | Sem custo
|  | CAODPP na estrada | Realizar visitas* do CAODPP às Promotorias de Justiça no interior do Ceará, com objetivo de apoiar a atuação dos Promotores de Justiça na seara do Patrimônio Público | 6ª Onda | Daniel Lira | Daniele Carneiro | Em execução | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 61% | Sem custo
| Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos | Voz do Povo | Aprimoramento da atuação resolutiva dos membros do Ministério Público no início de sua titularidade na comarca, por meio da criação de um cronograma de verificação das urgências e necessidades sociais da realidade local e do mapeamento atualizado das demandas da sociedade. | 5ª Onda | Rodrigo Calzavara | Daniele Carneiro | Em execução | 2023-03-01 | 12/23 | 41% | Sem custo
|  | InterAção (Sua Ouvidoria) | Sensibilizar Promotores de Justiça para incrementar a escuta ativa da sociedade de sua comarca, dialogando e atuando em suas manifestações e reinvindicações, objetivando desenvolver, facilitar e acompanhar na perspectiva de cada localidade, de forma mais ágil e resolutiva, o atendimento ministerial. | 5ª Onda | Loraine Jacob Molina | Daniele Carneiro | Em execução | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 99% | Sem custo
|  | Rede Estadual de Ouvidorias | Fomentar a implementação de Ouvidorias nos Municípios que não dispõem de tal órgão, promovendo o conceito de trabalho em rede, como forma de escuta e de prestação de contas à população, frente o dever das instituições em ouvir os reclames da sociedade e encaminhar para verdadeiras soluções. | 3ª Onda | Isabel Pôrto | Daniele Carneiro | Em execução | 2021-11-01 | 2022-05-31 | 99% | Sem custo
|  | Núcleo de Superendividamento | Criação e estruturação do Núcleo de Atendimento ao consumidor em situação de superendividamento no âmbito do Programa Estadual de Defesa do Consumidor - DECON/CE, com o objetivo de promover a tutela administrativa do consumidor superendividado e a educação financeira do consumidor em geral para prevenção ao superendividamento, mediante um atendimento eficaz, capacitado e multidisciplinar, visando a diminuir os impactos do consumo descontrolado e a retirar consumidores da situação de superendividamento. | 4ª Onda | Hugo Xerez | Daniele Carneiro | Suspenso | 2022-03-01 | 2024-01-01 | 70% | Em Analise
|  | Reordenação e Estruturação das Unidades Descentralizadas do DECON | Reordenação e estruturação das unidades descentralizadas do DECON, contemplando a adequação normativa (revisão do provimento 18/2017), a efetiva instalação/estruturação das unidades de atendimento e a qualificação de pessoal. | 5ª Onda | Hugo Xerez | Daniele Carneiro | Não Iniciado | 2023-03-01 | 12/24 | - | Em Analise
|  | Proteger e Prevenir | Fomentar a implantação e funcionamento das comissões de combate e prevenção à violência nas escolas nos 117 municípios que aderiram ao Programa PREVINE – Violência nas escolas, não! e que estão com pendências na implantação (não criaram as comissões ou não concluíram a formação inicial) | 6ª Onda | Hugo Mendonça | Daniele Carneiro | Em execução | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 99% | Sem custo
Dados atualizados em 15.06.26 pela Secretaria de Planejamento.
* Recalculado em virtude de ajustes na estrutura do projeto