## Projetos Área Meio
RELAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS – ÁREA-MEIO
Objetivo Estratégico | Projeto | Objetivo do Projeto | Onda | Gerente | Patrocinador | Situação | Início | Previsão de Término | Percentual de Execução | Custo Envolvido
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados | Revisão do Planejamento Estratégico | Promover a revisão do Planejamento Estratégico do MP-CE propondo as diretrizes estratégicas para o período 2023-2029 | 4ª Onda | Ticiana Sampaio | Dra. Grecianny | Em execução | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 92% | Sem custo
| Estruturação das Unidades do MP-CE | garantir a implantação de espaços adequados para a instalação de promotorias de justiça em todos os municípios do interior do Estado, viabilizando as unidades do MPCE no interior por meio da implementação de melhorias na estrutura física das sedes. | 5ª Onda | Edson Donato | Dra. Grecianny | Em execução | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 10% | Em definição
| MP + Seguro - Gestão de Riscos | Implementar metodologia de gestão de riscos com foco nas recomendações do TCE e “achados” das auditorias internas | 6ª Onda | Cristina Viana | Dra. Grecianny | Em execução | 2024-08-01 | 2026-01-30 | 75% | Sem custo
Zelar pela sustentabilidade em toda forma de atuação | Teletrabalho | Implantar o teletrabalho no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará – MPCE | 3ª Onda | Fabio Melo | Dra. Grecianny | Em execução | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 95% | Sem custo
| MPCE Sustentável | Implantar política de Coleta seletiva nas Promotorias de Justiça da Comarca de Sobral e nas sedes da Procuradoria Geral de Justiça e das Promotorias de Justiça de Fortaleza, contemplando a destinação do material a cooperativas ou associação de catadores, nos moldes estabelecidos no Programa Coleta Solidária, do Governo do Estado do Ceará | 5ª Onda |  | Dra. Grecianny | Em execução | 2023-09-01 | 2024-12-31 | 57% | Em definição
Assegurar a disponibilidade e a aplicação eficiente dos recursos orçamentários | Plano de Ação para Sanar Fragilidades - PASF | Construir ações assertivas, por meio da implementação de melhorias nos controles internos, visando prevenir e mitigar riscos | 3ª Onda | Cristina Viana | Dra. Grecianny | Em execução | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 81% | Sem custo
| Orçamento Participativo | Implementar orçamento participativo no MPCE | 6ª Onda | Jacqueline Ciríaco | Dra. Grecianny | A Iniciar | Em definição | Em definição | - | Sem custo
Estabelecer gestão administrativa compartilhada e padronizada | Fonte da Verdade | Atualizar a gestão dos principais dados através de governança, tendo em vista que os processos de automação, painéis de BI e aplicações de IA precisam de dados fidedignos e prontos para serem utilizados | 6ª Onda | Juliana Cronemberger | Dra. Grecianny | Em execução | 2023-01-01 | 2025-12-30 | - | Em definição
| MP + Resolutivo - Cadastro de Peritos | Implantar o cadastro de peritos externos para auxiliar nas ações do NATEC | 6ª Onda |  | Dra. Grecianny | Em execução | Em definição | Em definição | 10% | Sem custo
| Modernização Corregedoria | Realizar o alinhamento estratégico dos processos de trabalho na Corregedoria Geral do Ministério Público do Ceará, por meio do emprego de metodologias de diagnóstico, oficinas de trabalho, análise dos resultados e proposição de modelo de gestão por processos que contemple a sugestão de melhorias no fluxo de atividades e a otimização do uso de ferramentas tecnológicas. | 6ª Onda | Dra. Neves Feitosa | Dra. Grecianny | Em execução | 2023-12-01 | 2024-03-01 | - | Sem custo
Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional | Novo Site | Desenvolver novo Site do MPCE | 5ª Onda | Reginaldo Aguiar | Dra. Grecianny | A Iniciar | 2024-07-01 | 2025-12-31 | - | Em definição
| MP + Acessível - Ponto Digital | Instalar pontos virtuais de atendimento ao cidadão no interior do CEARÁ | 6ª Onda |  | Dra. Grecianny | A Iniciar | Em definição | Em definição | - | Em definição
| Extensão PGJ | Executar obra de extensão do prédio da PGJ no Cambeba com ampliação de gabinetes, salas de reunião, estacionamento e melhoria dos ambientes internos | 6ª Onda | Edson Donato | Dra. Grecianny | A Iniciar | Em definição | Em definição | - | Em definição
| Relacionamento com a Sociedade | Intensificar o relacionamento do MP com a população cearense por meio de estratégias que reforcem o conhecimento sobre a atuação do MP, melhoria dos canais presencias e digitais de atendimento, automatização de serviços voltados à sociedade e realização de eventos | 6ª Onda | Reginaldo Aguiar | Dra. Grecianny | A Iniciar | Em definição | Em definição | - | Em definição
| Gestão por Competência | Mapear as competências comuns, gerenciais e específicas, bem como as trilhas de aprendizagem e avaliação de desempenho baseadas nessas competências. | 3ª Onda | Fabio Melo | Dra. Grecianny | Em execução | 2019-06-01 | 2022-07-31 | 74% | 100800
| Segurança Institucional | implantar ações de segurança institucional de forma programada em prédios, condutas (protocolos, capacitações) equipamentos e sistemas. | 6ª Onda |  | Dra. Grecianny | Em execução | Em definição | Em definição | 10% | Em definição
| MP + Competente | Fomentar a capacitação de membros e servidores através da execução dos planos de desenvolvimento individuais, aprimorando a gestão por competências e avaliação do desempenho funcional. O projeto também visa ampliar as ações de saúde mental | 6ª Onda | Fabio Melo | Dra. Grecianny | A Iniciar | Em definição | Em definição | - | Em definição
Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras | Expansão dos Links de Dados do MP-CE | Implantar novos links de dados no MPCE com maior velocidade, envolvendo o interior do Estado e a Capital, promovendo a melhoria da conectividade. | 5ª Onda | Evelise Braga | Dra. Grecianny | Em execução | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 10% | Em definição
| Implantação da Fabrica de Software no MP-CE | Implantação da Fábrica de SW do MPCE, que consiste em um novo modelo para consultoria, transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de sistemas e serviços de tecnologia da informação no MPCE, sob demanda. | 5ª Onda | Evelise Braga | Dra. Grecianny | A Iniciar | 2023-03-01 | 2024-02-01 | - | Em definição
| Melhoria da Conectividade no Interior do Estado | Promover a melhoria da conectividade nas localidades do MPCE do Interior do Estado, por meio da substituição de ativos de rede, tais como switches de acesso, da instalação de controladores do perímetro de rede, firewalls, e da instalação de acess point e rede wifi. | 5ª Onda | Evelise Braga | Dra. Grecianny | Em execução | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 10% | Em definição
| Nova Folha de Pagamento do MP-CE | Implantação da nova folha de pagamento do MPCE, por meio da utilização da plataforma lowcode | 5ª Onda | Evelise Braga | Dra. Grecianny | Em execução | 2023-03-01 | 2024-02-01 | 10% | Em definição
| MP + Resolutivo IA | Implementar soluções de IA na área finalística gerando mais resolutividade. Estão previstas no rol de entregas pelo menos 3 aplicações finalísticas com uso de IA – assistente virtual, sumarização de processos e consulta à jurisprudência | 6ª Onda | Evelise Braga | Dra. Grecianny | Em execução | Em definição | Em definição | 10% | Em definição
| MP + Acessível - Modernização do NUAVV | Modernizar o NUAVV através de automação dos processos e do portal de serviços ao cidadão e às vítimas de violência, com uso do GOv.br e de chatbot (whatsapp) | 6ª Onda |  | Dra. Grecianny | Em execução | Em definição | Em definição | 14% | Em definição
Dados atualizados em 16.10.26 pela Secretaria de Planejamento.